АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 05.06.2012 года  										№ 162

Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие

## На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,

администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселения							И.А. Тарабухина

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Спасского сельского поселения

от 05.06.2012г. № 162

Приложение

План

мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель (Соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
| 1.1 | Определение должностного лица администрации поселения, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования | До 10.06.2012 | Постановление администрации поселения о назначении должностного лица поселения, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | Администрация Спасского сельского поселения |
| 1.2 | Формирование коллегиального органа местного самоуправления по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | До 10.06.2012 | Корректировка муниципальных правовых актов | Администрация Спасского сельского поселения |
| 1.3 | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на предоставление в рамках межведомственного взаимодействия | реализован | Постановление администрации поселения | Администрация Спасского сельского поселения |
| Проектирование межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.1 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 2.2 | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальной услуги | до 20.06.2012 г. | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация Спасского сельского поселения |
| 2.3 | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | до 20.06.2012 г. | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация Спасского сельского поселения |
| 2.4 | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | до 20.06.2012 г. | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Администрация Спасского сельского поселения |
| Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты поселения в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного взаимодействия |
| 3.1 | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. | до 01.07.2012 г. | Перечень муниципальных нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Администрация Спасского сельского поселения |
| 3.2 | Рассмотрение вопроса о необходимости внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий порядок разработки и утверждения административных регламентов | до 01.07.2012г. | в случае необходимости внесение для принятия администрацией Спасского сельского поселения проекта муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт, регулирующий порядок разработки и утверждения административных регламентов | Администрация Спасского сельского поселения |
| 3.3 | Подготовка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  | Муниципальные нормативные правовые акты |  |
| 3.4 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | до 01.07.2012 г. | Муниципальные нормативные правовые акты (административные регламенты) | Администрация Спасского сельского поселения |
| 3.5 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия | до 01.07.2012 г. | Муниципальные нормативные правовые акты | Администрация Спасского сельского поселения |
| 3.6 | Разработка и утверждение порядка представления и получения документов и информации администрацией Спасского сельского поселения | до 01.07.2012 г. | Муниципальный нормативный правовой акт (Порядок межведомственного взаимодействия) | Администрация Спасского сельского поселения |
| Создание технологических условий для межведомственного информационного взаимодействия |
| 4.1 | Заключение Соглашения с оператором РСМЭВ об обеспечении взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | реализован | Заключенное соглашение | Администрация Спасского сельского поселения |
| 4.2 | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления в разрезе муниципальных услуг | Весь период до 01.01.2014 г. | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Администрация Спасского сельского поселения |
| 4.3 | Создание (доработка) муниципальных информационных систем | до 30.11.2012 г. | Отчет с результатами доработки | Администрация Спасского сельского поселения |
| 4.4 | Подключение муниципальных информационных систем к РСМЭВ | до 01.07.2012 г. | Отчет с результатами подключения | Администрация Спасского сельского поселения |
| 4.5 | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой муниципальной услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | до 01.01.2014 г. | Перечень зарегистрированных электронных сервисов Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Администрация Спасского сельского поселения |
| Обеспечение юридической значимости межведомственного информационного электронного взаимодействия |
| 5.1 | Обеспечение ключами электронной цифровой подписи муниципальных служащих, принимающих участие в межведомственном взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг, для работы в РСМЭВ | реализован | Отчет | Администрация Спасского сельского поселения |
| 6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного информационного взаимодействия |
| 6.1 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | до 01.07.2012г. | Отчет | Администрация Спасского сельского поселения |
| 7. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 7.1 | Контроль выполнения мероприятий утвержденного плана муниципального образования, достижения запланированных показателей | Ежемесячно до 01.01.2014 г. | Доклад о выполнении требований Закона № 210-ФЗ в муниципальном образовании, представленный главе муниципального образования | Администрация Спасского сельского поселения |
| 7.2 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | До 01.07.2012 г. | Доклад о результатах деятельности представленный главе муниципального образования | Администрация Спасского сельского поселения |