АДМИНИСТРАЦИИ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Вологодского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 06.10.2014 г. № 573

Об утверждении программы «Забота» на 2015 год.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,

администрация Спасского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу "Забота" на 2015 год (прилагается).

 2. Администрации Спасского сельского предусмотреть при формировании бюджета Спасского поселения на 2015 год финансирование Программы в объеме, предусмотренном Программой на 2015год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по финансовым вопросам Кокареву О.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

 Глава поселения А.Н. Казанов

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЗАБОТА" НА 2015 ГОД

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы                       | Программа «Забота»  на 2015 год Спасского сельского поселения  |
| Основание для разработки Программы | ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ, закон Вологодской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" от 01.06.2005 N 1285-ОЗ, Закон Вологодской области "О государственной социальной помощи в Вологодской области" от 01.03.2005 N 1236- ОЗ, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики Программы              | Администрация Спасского сельского поселения  |
| Цели Программы                               | Поддержка существующих социальных льгот, гарантий и услуг инвалидам, одиноким престарелым гражданам, ветеранам войны и труда, пострадавшим от ядерных аварий и катастроф, гражданам, принимавшим участие в локальных войнах и вооружённых конфликтах, семей погибших; социальная поддержка социально незащищённых категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. |
| Задачи Программы                           | 1. Недопущение снижения уровня жизни наименее защищенных категорий населения.2. Формирование активной жизненной позиции у граждан старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями.3. Оказание адресной социальной помощи гражданам из числа социально незащищённых категорий, попавших в трудную жизненную ситуацию. |
| Важнейшие  показатели эффективности Программы                                    | - количество граждан из числа социально незащищённых категорий, получивших адресную социальную помощь;- максимально возможный охват ветеранов, пенсионеров мероприятиями, проводимыми согласно программе. |
| Сроки и этапы реализации Программы           |  2015 год |
| Объемы и источники финансирования Программы  | -  384,4 тыс. рублей – 2015 годбюджет Спасского сельского поселения  - благотворительная помощь предпринимателей |
| Контроль за ходом реализации программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Спасского поселения, глава поселения до 01 апреля на отчетных собраниях отчитывается перед населением о проделанной работе за прошедший год |
| Ожидаемые  конечные   результаты   реализации Программы    | 1.Повышение уровня существующих социальных услуг ветеранам, инвалидам, гражданам, пострадавшим от воздействия радиации, участвовавшим в боевых действиях,  семьям погибших в современных войнах.2. Создание условий для удовлетворения культурных запросов граждан старших возрастных групп через любительские объединения в учреждениях культуры;3. Социальная поддержка социально незащищенных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

 Программа разработана в связи с необходимостью социальной поддержки на местном уровне инвалидов; ветеранов; граждан старшего поколения.

В Спасском сельском поселении по состоянию на 01.01.2014 г. проживает 4312 чел., из них:

- имеющих группу инвалидности - 345 чел.,

- ветеранов - 660 чел.

- детей – 674 чел.

- многодетных семей - 39

Одной из демографических тенденций последних лет является старение населения. Доля пожилых людей увеличивается.

Неблагоприятная экологическая ситуация, обострение социально-экономического кризиса в стране, способствуют росту заболеваемости среди взрослых и детей.

Принятие Программы дает возможность сделать процесс социализации данных категорий бесперебойным благодаря организации единого взаимодействия учреждений, предприятий по оказанию помощи и поддержки ветеранам, инвалидам и детям-инвалидам.

Данная Программа позволит привлечь средства спонсоров, использовать труд волонтеров.

1. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.

Поддержка существующих социальных льгот, гарантий и услуг инвалидам, одиноким престарелым гражданам, ветеранам войны и труда, пострадавшим от ядерных аварий и катастроф, гражданам, принимавшим участие в локальных войнах и вооружённых конфликтах, семей погибших; социальная поддержка социально незащищённых категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

1. Система программных мероприятий (характеристика основных направлений Программы, план мероприятий и объем финансирования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Мероприятие  | Периодичность | Финансовые затраты на 2015 год(тыс.руб.) | Источник | Исполнители |   |
|  Раздел 1.  Социальная защита. |   |
| 1.1. | Обследование условий жизни и быта граждан пожилого возраста:- Пожарная безопасность- Похозяйственный учет  |   сентябрь-октябрьЕжегодно |     финансирование не требуется    |     | Администрация поселения |   |
| 1.2. | Оказание адресной помощи пенсионерам, ветеранам, оказавшихся в трудных материальных и жилищных ситуациях.  |  По мере необходимости |     |   бюджетВМР | МБУ СОВМР«КЦСОН»  |   |
| 1.3. | Оказание помощи в определении в дома-интернаты, дома престарелых. |  По мере необходимости |   финансирование не требуется |   | Администрация поселения,МБУ СОВМР«КЦСОН» |   |
| 1.4. | Оказание помощи в сборе документов, подборе лиц  и их оформлении по уходу за инвалидами и престарелыми людьми. |  По мере необходимости |   финансирование не требуется |   | Администрация поселения, МБУ СОВМР«КЦСОН» |   |
| 1.5. | Оказание консультативной помощи по интересующим вопросам. | По мере необходимости |  финансирование не требуется |   | Совет ветеранов,Администрация поселения |   |
| 1.6. | Выявление граждан, нуждающихся в назначении ежемесячных и ежеквартальных пособий  | Регулярно |   финансирование не требуется |  | МБУ СОВМР«КЦСОН», администрация поселения |   |
| 1.7. | Встречи ветеранов с главой поселения, руководителями организаций, депутатами с целью разрешения вопросов, волнующих ветеранов, информирования их о новшествах и нововведениях в социально-экономической жизни. | По мере необходимости |   финансирование не требуется |   | Совет ветеранов,администрация поселения,руководители предприятий и учреждений,депутаты |   |
| 1.8. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | В течение года | 30,0 | бюджетпоселе-ния | Администрацияпоселения |  |
| 1.9 | Организация проведения социальных дней в сельском поселении (разъяснительная работа по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам, инвалидам)  | ежемесячно |   финансирование не требуется |  | Администрация поселения,МБУ СОВМР«КЦСОН» |  |
| 1.10 | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Декаде инвалидов» | В ходе «Декады инвалидов» | 20,0 | бюджетпоселе-ния | Администрацияпоселения |  |
|  Раздел 2.  Помощь в решении жилищно-бытовых проблем. |   |
| 2.1. | Оказание услуг по оформлению имущества по принципу «одного окна», оказание помощи в оформлении документов (право собственности) |  В течение года |   финансирование не требуется |   | Администрация поселения |   |
| 2.2. | Торговое обслуживание: выезд автолавки в населенные пункты, где нет торговых точек. |  один раз в неделю |   |   |  Индивидуаль-ные предпринима-тели |   |
| 2.3. | Обслуживание ОС (отделения связи) – 3, в т.ч. торговое обслуживание (с доставкой на дом) |   В течение года |   |   |  ФГУП«Почта России» |   |
| 2.4. | Снабжение баллонным газом (по заявкам, подвоз к дому) |   В течение года | финансирование не требуется |   | Администрация поселения |   |

|  |
| --- |
| Раздел 3. Медицинское обслуживание |
| 3.1. | Организация выездов по медицинскому и аптечному обслуживанию населения в отдаленные населенные пункты | Один раз в месяц | финансирова-ние не требуется |  | Администрация поселения,Перьевский ФАП |
| 3.2. | Медицинский патронаж престарелых граждан, инвалидов, детей в многодетных семьях. | В течение года |  |  | Вологодская ЦРБ,Можайский ФАП,Непотяговский ФАП,Перьевский ФАП |
| Раздел 4. Культурное обслуживание |
| 4.1 | День пожилого человека.Поздравление на дому пенсионеров, ветеранов труда, тех, кто не может присутствовать на мероприятии. Вручение сувениров. |  | 15,0 | Бюджет поселе-ния | Администрация поселения,МБУК «Спасский ДК»,МБУК «Спасская библиотека» |
| 4.2 | Чествование юбиляров(85,90,100 лет, Золотые свадьбы) | В течение года | 6,0 | Бюджетпоселе-ния | Администрация поселения,Совет ветеранов |
| 4.3 | Организация выездов по библиотечному обслуживанию населения в отдаленные населенные пункты | Ежемясячно | финансирова-ние не требуется |  | МБУК «Спасская библиотека» |
| 4.4 | Выездные концерты в отдаленные населенные пункты | В связи с праздничными мероприятиями:«День Победы»,«День пожилого человека» | финансирова-ние не требуется |  | Администрация поселения,МБУК «Спасский ДК»,МБУК «Спасская библиотека» |
| Раздел 5. Патриотическая работа |
| 5.1 | Проведение благоустройства территории у памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  | В течение года | финансирова-ние не требуется |  | Администрация поселения,Спасская школа,Перьевская школа |
| 5.2 | Проведение праздничных мероприятий к Дню Победы - изготовление плакатов «Бессмертный полк»,- оформление цветников у обелисков,- приобретение средств реабилитации, текущие ремонты жилья для участников ВОВ,- текущие ремонты жилых помещений детей войны,- подарочные наборы участникам ВОВ, вдовам, детям войны (356 чел.), - митинги, концерты, возложение цветов (п. Непотягово, п. Можайское, п. Перьево),- праздничный салют,- проведение праздничных мероприятий. | 9 мая | 30,020,030,045,025,053,430,050,0 | Бюджет поселения | Администрация поселения,Спасская школа,Перьевская школа,МБУК «Спасский ДК» |
| 5.3 | Участие в районном конкурсе «Ветеранское подворье» |  |  | Районный бюджет | Районный Совет ветеранов,Совет ветеранов |
| 5.4 | Разработка Положения и проведение поселенческого конкурса «Сельское подворье» | июнь-сентябрь | 30,0 | Бюджетпоселения | Администрация поселения,Совет ветеранов |
| 5.5 | Мероприятия по работе с детьми:1)    Операция «Забота»2)    Участие в мероприятиях. Посвященных Дню Победы, Дню пожилого человека  (митинг, возложение цветов, поздравление на дому, участие в концерте)3)    Изготовление сувениров4)    Посадка аллеи памяти5)    Трудовой десант – уборка территории6)    Проведение классных часов, мероприятий патриотической направленности7)    Участие в акции «Подарок солдату»   | Финансирования не требуется |  |  | Спасская школа,Перьевская школа,МБДОУ «Спасский детский сад»,МБДОУ «Можайский детский сад», |

1. Ресурсное обеспечение Программы.

 Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанной и принятой программы , а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по реализации Программы Забота:

-  бюджет Спасского сельского поселения 384,4 тыс. рублей – 2015 год

- благотворительная помощь предпринимателей.

1. Механизм реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Спасского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

1. Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Спасского сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Спасского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

1. Оценка эффективности и последствий реализации Программы.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- Обеспечение максимального числа ветеранов, инвалидов, учащихся мерами социальной поддержки.

- Повышение эффективного использования средств, выделенных из федерального, областного и районного бюджетов, на проведение праздничных мероприятий, приуроченных к чествованию данных категорий граждан.

- Повышение доступности и качества предоставляемых услуг гражданам, инвалидам, детям-инвалидам, нуждающимся в социальной поддержке государства,

- Повышение уровня социальной, профессиональной и медицинской реабилитации инвалидов,

- Интеграция инвалидов и детей-инвалидов в общество путем развития культурного досуга и клубной деятельности,

- Размер единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Целевые индикаторы Программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Перечень целевых индикаторов  | Значение целевых индикаторов(прогноз) |   |
| 1. | Количество граждан пожилого возраста, у которых проводится обследование условий жизни и быта  | 230  |   |
| 2. | Количество пенсионеров, ветеранов, оказавшихся в трудных материальных и жилищных ситуациях.  |  50 |   |
| 3. | Количество консультаций по интересующим вопросам. | 1600 |   |
| 4. | Количество обслуживаемых на дому одиноких и престарелых граждан  | 4 |   |
| 5. | Количество встреч ветеранов с главой поселения, руководителями организаций, депутатами с целью разрешения вопросов, волнующих ветеранов, информирования их о новшествах и нововведениях в социально-экономической жизни. | 6 |   |
| 6. | Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана единовременная материальная помощь | 46 |  |
| 7. | Количество социальных дней в сельском поселении (разъяснительная работа по предоставлению мер социальной поддержки ветеранам, инвалидам)  | 24 |  |
| 8. | Количество выездов автолавки в населенные пункты, где нет торговых точек. | 144 |   |
| 9. | Количество потребителей баллонного газа  | 47 |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Количество выездов по медицинскому и аптечному обслуживанию населения в отдаленные населенные пункты | 24 |
| 11. | Количество медицинского патронажа престарелых граждан, инвалидов, детей в многодетных семьях. | 250 |
| 12. | Количество поздравленных юбиляров, старожилов  | 10 |
| 13. | Количество выездов по библиотечному обслуживанию населения в отдаленные населенные пункты | 12 |
| 14. | Количество выездов с концертами в отдаленные населенные пункты | 2 |
| 15. | Количество проведенных субботников по благоустройству территории у памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  | 3 |
| 16. | Количество мероприятия по работе с детьми1)      | 20 |